## Slide 1: Veřejné zakázky v oblasti stavebních investic a služeb
Mgr. Lubor Šída

## Slide 2: Změny cen materiálů
Jeden z nejpalčivějších problémů dneška – přitom se ani není jasné, jak moc je palčivý – někdo hovoří o desítkách procent navýšení, někdo o jednotkách;
Faktem však je, že má obrovský dopad do dotačních zakázek, protože bude posuzováno z pohledu podstatné či nepodstatné změny smlouvy s rizikem udělení korekce;
Současně je reálné, že samotné navýšení ceny nebude ze strany dotačního orgánu uhrazeno – hrozí tak dvojí finanční dopad;
Metodicky vydalo MMR i ÚOHS svá vyjádření k dané problematice, plus jsou již u jednotlivých projektů konkrétní vyjádření CRR;

## Slide 3: Výsledek
Z hlediska časovosti:
  U zakázek nevyhlášených dávat do ZD a smlouvy výhradu změny závazku dle § 100 ZZVZ;
  U smluv uzavřených v nedávné doby pečlivě zvažovat, zda rovnou požadavek na zvýšení cen neodmítnout s důvodem, že v době podání nabídky již dodavatel o navýšení ceny musel vědět;
  U smluv probíhajících delší dobu postupovat dle metodik a doporučení, viz dále:

## Slide 4: Jak postupovat?
V první řadě – zadavatel není povinen zvýšení přijmout – byť je nepředstavitelné, že dodavatel bude pokračovat v díle;
Za druhé – vždy, ale opravdu vždy, musí zadavatel požadovat, aby dodavatel navýšení cen naprosto precizně odůvodnil odkazem na externí zdroje (ÚRS, ceníky velkých dodavatelů apod.) – položku po položce;
Zadavatel musí každou položku zkontrolovat a interně si odsouhlasit – zadavatel je ten, kdo odpovídá za správnost využití § 222 ZZVZ;
Tato změna za každou cenu musí odpovídat ustanovením § 222 ZZVZ – včetně limitů!

## Slide 5: Možný rozpor s § 222 ZZVZ
Závěr dotačních orgánů je jednoznačný – použít ustanovení § 223 odst. 1 ZZVZ a od smlouvy odstoupit a zbytek plnění soutěžit znovu;
Proč je těžké přijmout:
  Přihlásí se někdo?
  Jakou cenu nabídne?
  K jakému prodloužení dokončení dojde?
  Stihnu konec dotace?
  Převezme nový dodavatel záruky?
Zadavatel tak bude spíše myšlenkově směřovat k přijetí změny, nikoli k jejímu odmítnutí – soulad s 3E.

## Slide 6: Jaký odst. § 222 ZZVZ použít
Pokud mám precizně odůvodněno, nechci odstoupit a chci dokončit, co dál?
  Nejbezpečnější směřovat do § 222 odst. 4 ZZVZ – i tak musí být ale odůvodněno! Do 15% hodnoty zakázky mám naději, že ustojím;
  POZOR! Pouhé zvýšení ceny a odst. 4 nelze použít jako odůvodnění prodloužení termínu! Fakticky jde jen podle odst. 6 a nikoli pouze odkazem na navýšení ceny;
  co když mám více než 15%? Teoreticky podle odst. 6 (odvážný pohled) – nemohu ale dát záruku, že projde přes dotační orgán – do rozhodnutí není jisté.

## Slide 7: Jak nad tím přemýšlet
je potřeba mít připraveny důkazy – dotační orgány i ÚOHS budou sbírat informace z mnoha zakázek, tedy budou mít porovnání – čím více bude objektivních důkazů, tím větší naděje je na úspěch;
Je potřeba být spíše odmítavý než vstřícný vůči dodavateli – jemu fakticky nic nehrozí – pozor, pohlídat si, aby tím dodavatel nesanoval podcenění nabídky!
pozor na prodloužení termínu – nutno dát i do souvislostí s předchozí (ne)činností dodavatele - prodloužení je vždy zvažováno jako možná podstatná změna;
Pozor na převzetí nebezpečí změny okolností dle §1765 OZ.

## Slide 8: Děkuji za Vaši pozornost Mgr. Lubor Šída: sida@aksu.cz